附件2
农村中学科技馆公益项目实施方案

（2012—2015年）

[image: image11.png]



一、背  景

为进一步贯彻全国科技创新大会精神，按照胡总书记在全国科技创新大会上强调指出的“要切实把科学普及摆在与科技创新同等重要的位置”的要求，围绕中央提出的“到2015年实现我国公民具备基本科学素质的比例超过5%”的目标，培养中学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识，根据《中国科技馆基金会章程》的有关规定，基金会决定募集资金实施农村中学科技馆公益项目。通过项目实施，努力达到：

●提升农村青少年科学素质；

●促进教育资源均衡化；

●促进科技馆展品产业化。    
二、目  标

——总目标：到2015年“十二五”时期末，面向全国特别是中西部地区农村筹建1000所农村中学科技馆。

根据2010年全民科学素养调查结果，2010年我国具备基本科学素养的公民比例为3.27%（2005年调查结果比例为1.6%），其中城镇劳动者具备基本科学素养的比例为4.79%，而农民仅为1.51%（低于2005年全国平均数）；按地区分类，西部省市明显低于东部省市，有7个省市低于1.6%。西部、农村与东部、城镇的差距明显。
——年度目标：
●2012年在中西部地区筹建10余所农村中学科技馆；

●2013年筹建200所农村中学科技馆；

●2014年筹建300所农村中学科技馆；

●2015年筹建500所农村中学科技馆。

——经费目标：捐资建设每所农村中学科技馆约30万元，到“十二五”时期末，建设费投入约3亿元，全部来自社会捐赠；建成后的运行费和更新维护费建议列入当地财政预算给予一定支持。

三、内容和标识

充分利用农村中学现有场地条件，结合初中生对科学技术的兴趣和爱好，所建科技馆主要内容是：
——科普展品。由15-20件左右的互动型展品和创意组合插件等组成，分为数学、声学、力学、光学和电磁学等多个展区。主要通过互动方式展示和模拟科学基础原理，寓教于动。

——数字科技馆。基于计算机组成，通过单机或互联网展示和应用中国数字科技展馆内容。中国数字科技馆是国家科技部基础条件平台项目，由中国科协、教育部、中国科学院共同建设的国家级公益性科普服务平台，由中国科技馆管理和运行。它将各类科普展厅、科普资源数字化后集中展示，突破了时间和空间限制，内容丰富、趣味十足，寓教于乐。

——科普图书。由1000册左右的图书组成。图书种类多，内容新，主要涵盖科学知识、人文地理、历史文化、科学家传记、百科全书以及励志类等方面，内容健康、种类繁多，寓教于读。

——科技创意作品（挂图或展板）。由若干创意作品挂图或展板组成，开始阶段取材于青少年创新大赛学生创意作品内容，今后鼓励当地学生开放思维，展示他们的优秀创意作品，制作挂图或展板，集中展示，寓教于行。

——多媒体投影设备。综合利用，既可播放科普影视作品，也可用于科学课集中教学，广泛使用。

——适合当地需要的卫星接收设备。

——鸣谢。对捐助建馆的组织和个人表示感谢并有所体现。

农村中学科技馆内容布局由上海智慧园科普教育设备有限公司协助设计。设计图如下：

[image: image1]农村中学科技馆俯视图
农村中学科技馆前视图
[image: image4.png]o

LEFUEVEY Y

FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF




农村中学科技馆后视图
[image: image5.jpg]



标识和名称：
[image: image2.png]PRI E

MIDDLE SCHOOL SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM




中学科技馆标识由清华大学美术学院设计。标识为蓝底白芯，下方为名称。标识整体表现为“一只渴望求知的眼睛，眼中一名孜孜不倦的少年在品读”，其中[image: image3.jpg]


为中国科技馆发展基金会标识，创意来源于“∞”无穷大数学符号，寓意着青少年用科学文化知识武装自己，“开阔视野、知识无限”。

四、机  制

——投入机制：社会捐赠、政府资助。

项目建设资金采取社会捐赠，既可通过捐赠资金来建设科技馆，也可捐赠实物充实科技馆科普资源。基金会具体运作项目，展品、图书等科普资源通过招标形式进行选择和生产，并以实物方式运抵受资助、具有一定条件的农村中学。 

建成后，农村中学科技馆的日常运行费、展品更新费和维护费等列入当地政府财政预算予以支持。

——分工负责制：

●捐赠方（基金会）、受助方（农村中学）、保障方（当地科协组织会同教育部门）三方分工负责、具体实施。捐赠方提供资金，负责筹建；受助方提供场所（不小于60㎡），负责日常运行；保障方负责项目协调和具体落实，后期保障、管理与支撑。

●日常维护和管理由受助方和保障方共同负责，运行费、维护费、展品更新费协商解决。

——竞争机制：

●“十二五”期间，项目全面推开后，对准备建设的各地农村中学科技馆，公开申报、择优支持。

●馆内科普展品、图书等全部坚持公平、公正、科学、规范的原则，按照招标规范和流程，采取招投标方式采购，保质保量。

——开放机制：场馆建成后，日常使用和运行既要面向本校学生，同时也要对当地其他中小学生和本地居民开放，共享科普资源，具体形式由受助方负责制定和实施。

——激励机制：

通过基金会“科技馆发展奖”对在农村中学科技馆建设与运行中作出重要贡献的个人和组织予以表彰和奖励。

中国科技馆发展基金会设立了由国家科技部批准设立的“科技馆发展奖”，“科技馆发展奖”设有四个单项奖：
“辅导奖”——面向科技馆一线的辅导员（志愿者）；

“展品奖”——面向企业、团体和个人；

“创意奖”——面向在校学生；

“贡献奖”——面向社会各界，特别是捐资、捐赠实物等方式资助中西部科技馆建设等方面做出突出贡献的组织和个人。

五、组织实施

——组织领导：

基金会负责通过社会捐赠募集资金，并同捐赠的组织和个人签订协议，并在馆内实物上做永久标识对其表示鸣谢；中国科协科普部负责指导地方各级科协科普机构组织、协调和落实项目实施，各级科协组织会同教育部门对科技馆建成运行后的保障、管理提供支撑；中国科技馆负责对农村中学科技馆内容建设提供技术咨询与支持。

——先行试点：

2012年，在宁夏、云南、广西、江西、山西、安徽、湖北、山东和北京等省区各选择1-2个农村中学进行资助筹建中学科技馆。2013—2015年按照项目“十二五”规划逐步推开。

——推广方式：

据教育部门统计，目前全国共有农村中学28000多所。各地教育资源和学生分布不均，基金会立足于为当地筹建示范馆，倡导并鼓励当地用市场化方式进一步推广实施该公益项目，扩大覆盖面，惠及更多学生和农村居民。

——考核评估：
受捐学校和所在地科协组织每年对科技馆使用、管理和运行情况进行总结并以适当方式报中国科协科普部和基金会备案。由基金会将上述情况反馈捐资组织和个人。

中国科协科普部会同基金会等部门不定期对已建馆运行情况进行调研和检查，并在2015年对实施成效进行全面评估。

[image: image6.jpg]\_J ‘

@28 B < S DHERS




鸣  谢

  正大集团
[image: image7.jpg]


   

[image: image8.jpg]N



正大环球
       

新时代证券
在正大集团的支持下，正大环球和新时代证券作为具有高度社会责任感的企业，十分关注社会公益事业。“十二五“期间为“农村中学科技馆”公益项目捐资2000万元。

[image: image9.jpg]


中    中国科学技术馆
中国科学技术馆为基金会的起步发展提供了切实保障和支持，特别是在该项目的实施中，在科普资源的开发利用以及具体产品技术和资源内容上提供了有力帮助和坚强支撑。

在此对他们表示最衷心的感谢！！
— 2 —

[image: image10.jpg]


