## Sheet1
博乐市农机局2017年本级实施固定资产投资开工情况一览表6.16
单位：年、万元
序号 |  | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 年度投资 | 是否开工 | 开工项目 |  | 未开工项目 |  |  | 责任领导 | 牵头单位 | 牵头单位 责任人
[9 empty] | 施工进度 | 是否具备开工六要素 | 未开工原因 | 预计开工时间 | 前期手续进度
农机局（1项） | [5 empty] | 3000 | 3000
117 | 1 | 博乐市国家农机购置补贴项目 | 新建 | 2017 | 农机具购置补贴 | 3000 | 3000 | 是 | 截止到6月16日，国家购置补贴项目农牧民已申报总投资1074.5万元，占用国家补贴资金265万元，农业机械80台架。其中：拖拉机15台架，播种机35台架，耕整地机械10台架，畜牧养殖机械3台架，植保机械2台，导航15台架，收获机械1台。 | 否 |  |  |  | 张金山 | 市农机局 | 左 誉